## Страница 0
Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru
ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" http://www.gosstroysmeta.ru/
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
0322005
Форма по ОКУД
Инвестор: | [13 empty] | по ОКПО
Заказчик: | [13 empty] | по ОКПО
Генподрядчик: | [13 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [13 empty] | по ОКПО
Субподрядчик: | [13 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  | номер
дата
Вид операции
Отчетный период
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  | с |  | по
1
АКТ о приемке выполненных работ
Сметная(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) | [13 empty] | 421000000 |  |  | руб.
Локальная смета № 02-01-01 Демонтаж кровли
С использованием: ФЕР (Редакция 2009) (Дополнение 8) Индексы к ФЕР за январь 2000г.
Номер |  | Шифр норма- тива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч
№ пп | поз. по см. | [6 empty] | ВСЕГО | экспл. ма- шин | материалы | ВСЕГО | основной з/пл. | экспл.ма- шин | материалы
машинистов
[8 empty] | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  | в т.ч. з/пл маш.
[15 empty] | на ед. |  | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15
Раздел 1. Демонтаж кровли
1 | 1 | ФЕРр 58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен |  | 100 м2 кровли |  | 34.404 | 255.37 | 36.29 | 0 | 20229.55 | 7537.23 | 1248.52 | 0 | 27.08 |  | 931.66
[8 empty] | 219.08 | 5.67 |  |  |  | 195.07 |  | 0,42 |  | 14,44968
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  | т |  | 43.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
НР=83%=83,00=6 417,81 СП=65%=65,00=5 026,00
2 | 2 | ФЕРр 58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами |  | 100 м2 кровли |  | 34.404 | 160.11 | 39.74 | 0 | 11953.61 | 4141.21 | 1367.21 | 0 | 15.16 |  | 521.56
[8 empty] | 120.37 | 6.21 |  |  |  | 213.65 |  | 0,46 |  | 15,82584
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  | т |  | 48.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
НР=83%=83,00=3 614,53 СП=65%=65,00=2 830,66
3 | 3 | ФЕР 46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель из листовой стали |  | 100 м2 покрытия |  | 34.404 | 79.44 | 12.52 | 0 | 6877.23 | 2302.32 | 430.74 | 0 | 8.58 |  | 295.19
[8 empty] | 66.92 | 0 |  |  |  | 0
НР=110%=110,00=2 532,55 СП=70%=70,00=1 611,62
4 | 4 | ФЕРр 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  | 100 м труб и покрытий |  | 3.1792 | 71.18 | 0.2 | 0 | 560.28 | 225.66 | 0.64 | 0 | 9.1 |  | 28.93
[8 empty] | 70.98 | 0 |  |  |  | 0
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  | т |  | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
НР=83%=83,00=187,30 СП=65%=65,00=146,68
5 | 5 | ФЕР 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен (карниз кирпичный) |  | 1 м3 |  | 78.5 | 191.54 | 118.53 | 0 | 26987.06 | 5731.29 | 9304.61 | 0 | 8.24 |  | 646.84
[8 empty] | 73.01 | 11.57 |  |  |  | 908.25 |  | 1,15 |  | 90,275
НР=110%=110,00=7 303,49 СП=70%=70,00=4 647,68
6 | 6 | ФЕР 12-01-014-02 МДС 81-35.2004 п.4.7. МДС 81-36.2004 п.3.3.1б | Утепление покрытий керамзитом (Демонтаж) |  | 1 м3 утеплителя |  | 11.9 | 225.58 | 30.17 | 171.7 | 1183.14 | 259.58 | 359.02 | 0 | 3.04 |  | 33.28
[8 empty] | 23.71 | 3.83 |  |  |  | 45.58 |  | 0,34 |  | 4,046
пЗП=1,15*0,8 пМР=1*0 пЗТ=1,15*0,8 НР=120%=120,00=366,19 СП=65%=65,00=198,35
7 | 7 | ФЕР 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен (разборка венткамеры) |  | 1 м3 |  | 13.56 | 191.54 | 118.53 | 0 | 4661.73 | 990.02 | 1607.27 | 0 | 8.24 |  | 111.73
[8 empty] | 73.01 | 11.57 |  |  |  | 156.89 |  | 1,15 |  | 15,594
НР=110%=110,00=1 261,60 СП=70%=70,00=802,84
8 | 8 | ФЕР 46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных (перекрытия венткамеры) |  | 1 м3 |  | 5.4 | 497.99 | 367.8 | 22.45 | 4082.51 | 581.8 | 1986.12 | 121.23 | 12.16 |  | 65.66
[8 empty] | 107.74 | 35.61 |  |  |  | 192.29 |  | 3,54 |  | 19,116
НР=110%=110,00=851,50 СП=70%=70,00=541,86
9 | 9 | ФЕР 46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных (плита карнизная) |  | 1 м3 |  | 27.63 | 497.99 | 367.8 | 22.45 | 20888.83 | 2976.86 | 10162.31 | 620.29 | 12.16 |  | 335.98
[8 empty] | 107.74 | 35.61 |  |  |  | 983.9 |  | 3,54 |  | 97,8102
НР=110%=110,00=4 356,84 СП=70%=70,00=2 772,53
10 | 10 | ФЕР 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен (кладка кирпичная для монолитного пояса) |  | 1 м3 |  | 15.21 | 191.54 | 118.53 | 0 | 5228.95 | 1110.48 | 1802.84 | 0 | 8.24 |  | 125.33
[8 empty] | 73.01 | 11.57 |  |  |  | 175.98 |  | 1,15 |  | 17,4915
НР=110%=110,00=1 415,11 СП=70%=70,00=900,52
|  |  | Итого | [7 empty] | 102652.89 | 25856.45 | 28269.27 | 741.52 |  |  | 3096.16
[13 empty] | 2871.61 |  |  |  | 274.61
|  |  | Оплата труда основных рабочих в текущем уровне цен |  |  |  | 1 |  |  |  | 25856.45
|  |  | Машины и механизмы в текущем уровне цен |  |  |  | 1 |  |  |  | 28269.27
|  |  | Оплата труда машинистов в текущем уровне цен |  |  |  | 1 |  |  |  | 2871.61
|  |  | Материалы в текущем уровне цен |  |  |  | 1 |  |  |  | 741.52
|  |  | Прямые затраты по разделу | [7 empty] | 54867.24
|  |  | Накладные расходы по разделу | [7 empty] | 28306.92
|  |  | Сметная прибыль по разделу | [7 empty] | 19478.73
|  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 102652.89
Кровли (6) НР (120 =120,00%) СП (65 =65,00%)
|  |  | Оплата труда рабочих | [7 empty] | 259.58
|  |  | Машины и механизмы | [7 empty] | 359.02
|  |  | Материалы | [7 empty] | 0
|  |  | Всего | [7 empty] | 618.6
|  |  | Накладные расходы | [7 empty] | 366.19
|  |  | Сметная прибыль | [7 empty] | 198.35
|  |  | Итого | [7 empty] | 1183.14
Крыши, кровли (1,2,4) НР (83 =83,00%) СП (65 =65,00%)
|  |  | Оплата труда рабочих | [7 empty] | 11904.1
|  |  | Машины и механизмы | [7 empty] | 2616.37
|  |  | Материалы | [7 empty] | 0
|  |  | Всего | [7 empty] | 14520.47
|  |  | Накладные расходы | [7 empty] | 10219.64
|  |  | Сметная прибыль | [7 empty] | 8003.33
|  |  | Итого | [7 empty] | 32743.44
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3,5,7,8,9,10) НР (110 =110,00%) СП (70 =70,00%)
|  |  | Оплата труда рабочих | [7 empty] | 13692.75
|  |  | Машины и механизмы | [7 empty] | 25293.89
|  |  | Материалы | [7 empty] | 741.52
|  |  | Всего | [7 empty] | 39728.17
|  |  | Накладные расходы | [7 empty] | 17721.09
|  |  | Сметная прибыль | [7 empty] | 11277.06
|  |  | Итого | [7 empty] | 68726.31
|  |  | Итого | [7 empty] | 102652.89 | 25856.45 | 28269.27 | 741.52 |  |  | 3096.16
[13 empty] | 2871.61 |  |  |  | 274.61
|  |  | Итого по всем разделам, в том числе: | [7 empty] | 102652.89
|  |  | Прямые затраты (справочно) | [7 empty] | 54867.24
|  |  | Фонд оплаты труда (справочно) | [7 empty] | 28728.06
|  |  | Оплата труда основных рабочих по акту | [7 empty] | 25856.45
|  |  | Машины и механизмы по акту | [7 empty] | 28269.27
|  |  | Оплата труда машинистов по акту | [7 empty] | 2871.61
|  |  | Материалы по акту | [7 empty] | 741.52
|  |  | Накладные расходы по акту | [7 empty] | 28306.92
|  |  | Сметная прибыль по акту | [7 empty] | 19478.73
|  |  | Итого | [7 empty] | 102652.89
|  |  | Временные здания и сооружения | [7 empty] | 0
|  |  | Итого | [7 empty] | 102652.9
|  |  | Зимнее удорожание |  |  |  | 1,41 |  |  |  | 1447.41
|  |  | Итого | [7 empty] | 104100.31
|  |  | Непредвиденные расходы |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Итого | [7 empty] | 104100.31
|  |  | Итого с индексом пересчета в цены ___квартала, месяца, года |  |  |  | 5,45 |  |  |  | 567346.69
|  |  | НДС |  |  |  | 18 |  |  |  | 102122.4
|  |  | Всего по акту | [7 empty] | 669469.09
От Заказчика:
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
От Генподрядчика:
|  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru